# KB-BFL Orgateam 2025-11-20: Protokoll

Teilnahme: Gottfried, Anja, Sandra, Laura, Sven, Ann-Katrin, Uwe

Fehlend: Manu, Joschi, Andrea, Michael, Xenia, Claudius, Anton, Dina, Béa, Regine

## Update vom Beirat

Gottfried

## Revision Prüfungsfragen

- Team: Ann-Katrin, Anja, Hanna, Laura

- Laura, Anja: Fragenkatalog überarbeiten (rote Texte, Schwierigkeitsgrad ab Modul 3)

- Laura: Beispielfragen austauschen

## Lernkurs

- Abschnitt „Kognitive Behinderung“. Xenia & Sandra: Orientierung an WHO-ICF-Definition, dadurch evtl. Umstellung in manchen anderen Abschnitten.

- Stand: In jedem Unterkapitel von Modul 2 sind die Texte angepasst. Neue Fragen sind sprachlich angepasst.

- Anja, Hanna, Laura, Ann-Katrin werden sich nächste Woche nochmals treffen.

- Quellen müssen auch noch überarbeitet werden.

- Plan: Anfang Dezember fertig.

## Planung der kommenden Prüfungsrunden

4. Prüfungsrunde: 2. Feb – 28. März 2026

- Wieder dabei: Siegen, Stuttgart, Berlin, andere?

- Laura: Merkblätter, Anleitungen

- Regine: Standorte anfragen, Newsletter

5. Prüfungsrunde Jul-Sep 2026 – inkl. ICCHP

Nächste Besprechungstermine:

- Mi 14.01.2026 um 15-16 Uhr

- Mi 8.4.2026 um 15-16 Uhr